SKON 해외법인 원가절감 추진 회의록

2026년 1분기 킥오프 회의 | 제1회

| 회의명 | 2026년 원가절감 과제 킥오프 회의 | 회의일시 | 2026년 1월 15일 (목) 14:00~17:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관부서 | SKON 글로벌 SCM 전략팀 | 장소 | 서울 본사 15층 대회의실 + 화상연결 |
| 참석자 | 총 18명 (본사 8명, 해외법인 10명) | 작성자 | 김민준 (SCM전략팀 대리) |

1. 참석자 현황

| 성명 | 소속 | 직책 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박성훈 | 본사 SCM전략팀 | 이사 (회의 주관) | 주관 |
| 정민아 | 본사 재무팀 | 상무 |  |
| 김민준 | 본사 SCM전략팀 | 대리 (서기) | 회의록 작성 |
| 이서연 | 본사 구매팀 | 과장 |  |
| James Carter | SKON America | 법인장 | 화상 참석 |
| Müller Klaus | SKON Europe | 법인장 | 화상 참석 |
| Wang Fang | SKON China | 구매팀장 | 화상 참석 |
| Nguyen Minh | SKON Vietnam | 생산팀장 | 화상 참석 |
| Rajesh Kumar | SKON India | 법인장 | 화상 참석 |
| 기타 9명 | 각 해외법인 | 부서장급 | 화상 참석 |

2. 회의 목적 및 배경

본 회의는 SKON 해외 10개 법인의 2026~2027년 원가절감 과제를 공식 착수하기 위한 킥오프 회의로, 전사 원가경쟁력 강화 전략의 일환으로 개최되었다. 경영진은 글로벌 원자재 가격 변동성 및 물류비 상승 기조 속에서 체계적인 원가절감 과제 관리의 필요성을 강조하였다.

2025년 실적 검토 결과, 전사 원가절감 목표 USD 45M 대비 실적은 USD 38.2M으로 목표 달성률 84.9%에 그쳤다. 이에 2026년에는 과제 관리 체계를 강화하고 법인별 책임 과제 목표를 명확히 부여하기로 결정하였다.

3. 주요 안건 및 논의 내용

3-1. 전사 2026~2027년 원가절감 목표 설정

재무팀 정민아 상무는 전사 원가절감 목표를 아래와 같이 제시하였다.

| 구분 | 2026년 목표 | 2027년 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전사 합계 | USD 52M | USD 68M | 전년 대비 +36.6% |
| 구매원가절감 | USD 22M | USD 28M | 소재비/부품비 중심 |
| 물류비절감 | USD 12M | USD 16M | 경로 최적화 포함 |
| 에너지/유틸리티 | USD 8M | USD 11M | 재생에너지 전환 포함 |
| 간접비/기타 | USD 10M | USD 13M |  |

3-2. 법인별 과제 현황 공유

각 해외법인 담당자는 현재까지 등록된 과제 현황을 간략히 발표하였다. 주요 내용은 다음과 같다.

- SKON America: 소재 단가 재협상 및 물류 경로 최적화 중심으로 총 62개 과제 등록, 목표 USD 8.2M

- SKON Europe: 에너지 효율화 및 외주 내재화 중심, 58개 과제 등록, 목표 EUR 환산 USD 7.5M

- SKON China: 현지 소싱 확대 및 공정 자동화 중심, 75개 과제 등록, 목표 USD 10.1M

- SKON Vietnam: 인건비 효율화 및 설비 PM 최적화 중심, 55개 과제 등록, 목표 USD 5.8M

- SKON India: 벤더 이원화 및 원자재 대체재 적용 중심, 48개 과제 등록, 목표 USD 6.4M

- 기타 5개 법인(Mexico, Brazil, Poland, Indonesia, Thailand): 법인별 30~45개 과제 등록

3-3. 과제 관리 프로세스 및 시스템 안내

SCM전략팀 박성훈 이사는 2026년부터 강화되는 원가절감 과제 관리 체계를 설명하였다.

- 월별 실적 보고: 매월 마지막 주 금요일까지 법인별 월간 실적 입력 필수

- 분기별 리뷰: 분기 말 본사-법인 화상 리뷰 회의 정례화

- 과제 승인 체계: 효과금액 USD 500K 이상 과제는 이사급 이상 사전 승인 필요

- 실적 인정 기준: 구매 계약서, 세금계산서, 물류비 청구서 등 증빙자료 첨부 필수

- 시스템: 기존 ERP 내 원가절감 모듈 활용, 월 1회 엑셀 백업 파일 제출 병행

4. 주요 결정사항

| No. | 결정사항 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026~2027년 법인별 원가절감 목표 확정 및 공문 발송 | SCM전략팀 | 1/20 |
| 2 | 각 법인 과제 담당자 지정 및 본사 보고 | 각 법인 | 1/22 |
| 3 | 1월 과제 실적 첫 보고 (1월 31일 기준) | 전 법인 | 2/5 |
| 4 | 고난이도 과제(난이도 '고') 상세 실행계획서 제출 | 각 법인 | 1/31 |
| 5 | 과제 관리 가이드라인 최종본 배포 | SCM전략팀 | 1/18 |

5. 특이사항 및 기타

- SKON Brazil 법인은 현지 환율 변동성이 심해 USD 환산 효과금액 산정에 어려움이 있음. 재무팀과 별도 협의하여 환산 기준 마련 예정.

- SKON Poland 법인의 경우 EU 탄소국경조정메커니즘(CBAM) 관련 에너지 절감 과제와의 연계 검토 요청 → 별도 TF 구성 논의

- 과제 DB 내 '비고' 필드에 타 법인 협업 과제 여부 명시 요청 (글로벌 시너지 과제 별도 관리)

6. 차기 회의 일정

일시: 2026년 2월 5일 (목) 14:00 / 주제: 1월 실적 리뷰 및 Q1 추진현황 점검

작성일: 2026년 1월 15일   |   작성자: 김민준 (SCM전략팀 대리)