SKON 해외법인 원가절감 추진 회의록

2026년 1분기 실적 리뷰 회의 | 제2회

| 회의명 | 2026년 1분기 원가절감 실적 리뷰 | 회의일시 | 2026년 4월 3일 (금) 10:00~12:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관부서 | SKON 글로벌 SCM 전략팀 | 장소 | 화상회의 (Zoom, 전 법인 참석) |
| 참석자 | 총 22명 (본사 6명, 해외법인 16명) | 작성자 | 이서연 (구매팀 과장) |

1. 회의 목적

본 회의는 2026년 1월~3월 원가절감 과제 실적을 집계·점검하고, 목표 대비 미달 법인에 대한 개선방안을 논의하기 위해 개최되었다. 아울러 2분기 중점 추진 과제를 재확인하고 전사 방향성을 정렬하였다.

2. 2026년 1분기 실적 현황

2-1. 전사 실적 요약

2026년 1분기 전사 원가절감 실적은 아래와 같다. 전체 목표 USD 13M 대비 실적 USD 10.8M으로 달성률 83.1%를 기록하였다. 이는 전년 동기(달성률 79.2%) 대비 개선된 수치이나, 목표 달성에는 미치지 못하였다.

| 법인 | Q1 목표(KUSD) | Q1 실적(KUSD) | 달성률 | 주요 절감 항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKON America | 2,050 | 1,820 | 88.8% | 물류비, 소재 단가 |
| SKON Europe | 1,875 | 1,410 | 75.2% | 에너지 (진행 지연) |
| SKON China | 2,525 | 2,310 | 91.5% | 소재 현지소싱 |
| SKON Vietnam | 1,450 | 1,180 | 81.4% | 설비 PM 최적화 |
| SKON India | 1,600 | 1,390 | 86.9% | 벤더 이원화 |
| 기타 5개 법인 | 3,500 | 2,690 | 76.9% | 복합 |
| 합계 | 13,000 | 10,800 | 83.1% | - |

2-2. 주요 미달 원인 분석

목표 달성률이 저조한 법인 및 과제에 대해 원인을 분석한 결과 아래와 같이 정리되었다.

- SKON Europe: 에너지 절감 과제의 핵심인 태양광 설비 투자가 현지 인허가 지연으로 Q1 내 착수 불가. 착수 예상 시점 Q2 중반으로 조정.

- SKON Mexico: 공급사 재협상 과제 3건이 공급사 측 거부로 중단. 대체 공급사 발굴로 전환 결정.

- SKON Thailand: 담당자 이직으로 인한 과제 인수인계 공백 발생. 신규 담당자 지정 완료, 5월부터 정상화 예상.

- 전사 공통: 1~2월 원자재 가격 급등으로 일부 소재비 절감 과제의 절감 규모 축소 불가피.

3. 2분기 중점 추진 방향

3-1. 만회 계획 수립 지시

박성훈 이사는 Q1 미달 법인에 대해 Q2 내 만회 계획을 4월 15일까지 제출하도록 지시하였다. 만회 계획에는 추가 과제 발굴, 기존 과제 확대, 타 법인 벤치마킹 방안 등을 포함해야 한다.

3-2. 글로벌 협업 과제 발굴 지시

복수 법인이 공동으로 추진 가능한 협업 과제를 발굴하도록 지시하였다. 특히 아시아 3개 법인(China, Vietnam, Thailand)의 공동 소재 통합발주 과제와 America-Mexico 간 물류 통합 최적화 과제를 우선 검토하기로 하였다.

- 아시아 소재 통합발주 TF: SKON China 주도, Vietnam·Thailand 참여, 4월 말 실행계획 제출

- America-Mexico 물류 통합: SCM전략팀 지원하에 5월 중 파일럿 과제 착수

- 전 법인 공통: 에너지 절감 관련 재생에너지 보조금·세제 혜택 현지 검토 및 공유

4. 과제 품질 관리 강화

이번 리뷰에서 일부 법인의 과제 등록 품질이 낮아 실질적인 효과 산정이 어렵다는 문제가 제기되었다. 이에 아래 기준을 즉시 적용하기로 결정하였다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 과제내용 작성 수준 | 단순 과제명 반복 금지. 절감 방법, 대상 품목, 협상 전략 등 구체적 기술 필수 |
| 효과금액 산출 근거 | 추정치의 경우 산출 근거 수식 또는 기준 단가 명기 필수 |
| 완료 기준 명확화 | '협상 완료', '계약 체결' 등 완료 판단 기준 사전 정의 |
| 증빙자료 사전 계획 | 과제 등록 시 최종 증빙 유형(계약서/세금계산서 등) 미리 기재 |

5. 결정사항 및 Action Item

| No. | 내용 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1 미달 법인 만회계획서 제출 | Europe, Mexico, Thailand 법인 | 4/15 |
| 2 | 아시아 통합발주 TF 구성 및 킥오프 | SKON China | 4/30 |
| 3 | 과제 등록 품질 기준 가이드라인 배포 | SCM전략팀 | 4/10 |
| 4 | 멕시코 대체 공급사 발굴 현황 보고 | SKON Mexico | 4/20 |
| 5 | 태국 법인 신규 담당자 OJT 지원 요청 | SCM전략팀 | 4/12 |

6. 차기 회의 일정

일시: 2026년 7월 3일 (금) 10:00 / 주제: 2분기 실적 리뷰 및 하반기 중점 과제 점검

작성일: 2026년 4월 3일   |   작성자: 이서연 (구매팀 과장)